## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #4 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-03-07
Planificacion de la Elicitación | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Identificación de las fuentes de información | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-20 | 2 | 2024-05-20
Recolección de Información | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-21 | 2 | 2024-05-21
Análisis de información recolectada | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-21 | 2 | 2024-05-21
Especificación de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-22
Validación de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 100 | 2024-05-23 | 2 | 2024-05-23
Documentacion y gestión de requisitos | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 85 | 2024-05-23 | 3 | 2024-05-23
1ra Defensa | Jhon Limones, Jonathan Garcia, Fernando Tipan | 0 | 2024-05-27 | 0.25 | 2024-05-27
¦